## 프로그램목록
[12 empty] | 계획 |  | 실적 |  | 테스트
NO | 시스템 | 대분류 | 중분류 | 소분류(화면) | 타입 | 경로 | 화면ID | 퍼블여부 | 프로그램ID | 프로그램명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 비고
1 | 사용자 | 메인페이지 | 메인 |  | 화면 | / | SC-1001 | Y | main.jsp | 메인 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11
2 | 사용자 |  | 이용 | 이용약관 |  | /sub | SC-1011 | Y | sub1.jsp | 이용약관 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-03-04
3 | 사용자 |  |  | 개인정보취급방침 |  | /sub | SC-1012 | Y | sub2.jsp | 개인정보취급방침 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-03-04
4 | 사용자 |  |  | 이메일추출방지정책 |  | /sub | SC-1013 | Y | sub3.jsp | 이메일추출방지정책 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-03-04
5 | 사용자 |  |  | 장애인차별금지법 |  | /sub | SC-1014 | Y | sub4.jsp | 장애인차별금지법 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-03-04
6 | 사용자 | 로그인 | 로그인 |  | 화면 | /login | SC-1002 | Y | usrLogin.jsp | 로그인 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-02-21
7 | 사용자 |  | 사용자 등록 | 개인정보수집동의 | 화면 | /login | SC-1003 | Y | usrPrivacyAgree.jsp | 개인정보수집동의 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02
8 | 사용자 |  |  | 본인인증 | 화면 | /login | SC-1004 | Y | usrCertification.jsp | 본인인증 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 본인인증(휴대폰,아이핀) 제외
9 | 사용자 |  |  | 정보입력 | 화면 | /login | SC-1005 | Y | usrInfoRegist.jsp | 정보입력 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02
10 | 사용자 |  |  | 가입완료 | 화면 | /login | SC-1006 | Y | usrInfoRegistEnd.jsp | 가입완료 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02
11 | 사용자 |  | 아이디찾기 |  | 화면 | /login | SC-1007 | Y | usrSearchId.jsp | 아이디찾기 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02
12 | 사용자 |  | 비밀번호찾기 |  | 화면 | /login | SC-1008 | Y | usrSearchPwd.jsp | 비밀번호찾기 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 본인인증(휴대폰,아이핀) 제외
13 | 사용자 | 사업안내 | 지켜줌인(人) |  | 화면 | /guide | SC-1101 | Y | guideKeepOne.j네 | 지켜줌인(人) 안내 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-03 | 2022-03-03
14 | 사용자 |  | 집중클리닝 |  | 화면 | /guide | SC-1102 | Y | guideConcentration.jsp | 집중클리닝 안내 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-03 | 2022-03-03
15 | 사용자 | 지켜줌인(자살유발) | 교육수강 |  | 화면 | /suicide | SC-1200 | Y | suicideIndGuide.jsp | 교육수강 | 김동환 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-23 | 2022-03-04
16 | 사용자 |  | 활동하기 | 자살유발정보신고 목록 | 화면 | /suicide | SC-1201 | Y | suicideIndDeclareList.j네 | 자살유발정보신고 목록 | 김동환 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-23 | 2022-03-04
17 | 사용자 |  |  | 자살유발정보신고 상세 | 화면 | /suicide | SC-1202 | Y | suicideIndDeclareDetail.jsp | 자살유발정보신고 등록 | 김동환 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-23 | 2022-03-04
18 | 사용자 | 지켜줌인(영상콘텐츠) | 교육수강 |  | 화면 | /video | SC-1300 | Y | videoGuide.jsp | 교육수강(지켜줌인) | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-02 | 2022-03-02
19 | 사용자 |  | 활동하기 | 영상콘텐츠 목록 | 화면 | /video | SC-1301 | Y | videoContentList.jsp | 영상콘텐츠 목록 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11
20 | 사용자 |  |  | 영상콘텐츠 상세 | 화면 | /video | SC-1302 | Y | videoContentDetail.jsp | 영상콘텐츠 상세 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11
21 | 사용자 | 집중클리닝 | 교육수강 |  | 화면 | /concentration | SC-1401 | Y | concentrationGuide.jsp | 교육수강(집중클리닝) | 김동환 | 2022-03-07 | 2022-03-11
22 | 사용자 |  | 활동하기 | 집중클리닝 목록 | 화면 | /concentration | SC-1402 | Y | concentrationList.jsp | 집중클리닝 목록 | 김동환 | 2022-03-07 | 2022-03-11
23 | 사용자 |  |  | 집중클리닝 상세 | 화면 | /concentration | SC-1403 | Y | concentrationDetail.jsp | 집중클리닝 상세 | 김동환 | 2022-03-07 | 2022-03-11
24 | 사용자 |  | 수기공모 | 수기공모 목록 | 화면 | /concentration | SC-1404 | Y | conspireList.jsp | 수기공모 목록 | 이학준 | 2022-02-28 | 2022-03-11
25 | 사용자 |  |  | 수기공모 상세 | 화면 | /concentration | SC-1405 | Y | conspireDetail.jsp | 수기공모 상세 | 이학준 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | 2022-03-02 | 2022-03-04
26 | 사용자 | 공지사항 | 공지사항 | 공지사항 목록 | 화면 | /board | SC-1501 | Y | noticeList.jsp | 공지사항 목록 | 김동환 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-02-25
27 | 사용자 |  |  | 공지사항 상세 | 화면 | /board | SC-1502 | Y | noticeDetail.jsp | 공지사항 상세 | 김동환 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-02-25
28 | 사용자 | FAQ | FAQ | FAQ 목록 | 화면 | /board | SC-1503 | Y | faqList.jsp | FAQ 목록 | 김동환 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25
29 | 사용자 |  |  | FAQ 상세 | 화면 | /board | SC-1504 | Y | faqDetail.jsp | FAQ 상세 | 김동환 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25
30 | 사용자 | 마이페이지 | 봉사시간조회 |  | 화면 | /mypage | SC-1601 | Y | myVoluntReport.jsp | 봉사시간조회 | 김영민 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-03-01
31 | 사용자 |  | 정보수정 |  | 화면 | /mypage | SC-1602 | Y | mypage.jsp | 정보수정 | 김영민 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-03-01
32 | 사용자 |  | 활동증명서 |  | 화면 | /mypage | SC-1603 | Y | myVoluntCertfi.jsp | 활동증명서 | 김영민 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-03-01
33 | 사용자 | TOP/FOOTER |  |  | 화면 | / | SC-1701 | Y | base.jsp | TOP/FOOTER | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-02-24
34 | 관리자 | 로그인 |  |  | 화면 | /admin | SC-0101 |  | adminLogin.jsp | 로그인 | 이학준 | 2022-03-14 | 2022-03-18
35 | 관리자 | 회원관리 | 회원정보 관리 | 회원정보 | 화면 | /admin/userManage | SC-0201 |  | userList.jsp | 회원정보 | 김영민 | 2022-03-14 | 2022-03-18
36 | 관리자 |  |  | 회원정보 상세 | 화면 | /admin/userManage | SC-0202 |  | userDetail.jsp | 회원정보 상세 | 김영민 | 2022-03-14 | 2022-03-18
37 | 관리자 |  | 봉사시간 관리 | 봉사시간 달력 | 화면 | /admin/userManage | SC-0203 |  | userCalendar.jsp | 봉사시간 달력 | 김영민 | 2022-03-21 | 2022-03-25
38 | 관리자 |  |  | 1365 봉사자 목록 | 화면 | /admin/userManage | SC-0204 |  | userVoluntList.jsp | 1365 봉사자 목록 | 김영민 | 2022-03-21 | 2022-03-25
39 | 관리자 |  | 우수활동자 관리 |  | 화면 | /admin/userManage | SC-0205 |  | userBestVoluntList.jsp | 우수활동자 관리 | 김영민 | 2022-03-21 | 2022-03-25
40 | 관리자 | 사업관리 | 사업정보 | 사업정보 목록 | 화면 | /admin/busiManage | SC-0301 |  | busiList.jsp | 사업정보 목록 | 이학준 | 2022-03-14 | 2022-03-18
41 | 관리자 |  |  | 사업정보 상세 | 화면 | /admin/busiManage | SC-0302 |  | busiDetail.jsp | 사업정보 상세 | 이학준 | 2022-03-14 | 2022-03-18
42 | 관리자 |  | 지켜줌인(자살유발정보) | 지켜줌인 목록 | 화면 | /admin/suicideManage | SC-0303 |  | suicdekeepOneList.jsp | 지켜줌인 목록 | 김동환 | 2022-03-28 | 2022-04-01
43 | 관리자 |  |  | 지켜줌인 상세 | 화면 | /admin/suicideManage | SC-0304 |  | suicdekeepOneDetail.jsp | 지켜줌인 상세 | 김동환 | 2022-03-28 | 2022-04-01
44 | 관리자 |  | 지켜줌인(영상콘텐츠) | 영상콘텐츠 목록 | 화면 | /admin/videoManage | SC-0305 |  | videoKeepOneList.jsp | 영상콘텐츠 목록 | 김영민 | 2022-03-28 | 2022-04-01
45 | 관리자 |  |  | 영상콘텐츠 상세 | 화면 | /admin/videoManage | SC-0306 |  | videoKeepOneDetail.jsp | 영상콘텐츠 상세 | 김영민 | 2022-03-28 | 2022-04-01
46 | 관리자 |  | 집중클리닝 | 집중클리닝 목록 | 화면 | /admin/concenManage | SC-0307 |  | concenCleanList.jsp | 집중클리닝 목록 | 김동환 | 2022-03-28 | 2022-04-01
47 | 관리자 |  |  | 집중클리닝 상세 | 화면 | /admin/concenManage | SC-0308 |  | concenCleanDetail.jsp | 집중클리닝 상세 | 김동환 | 2022-03-28 | 2022-04-01
48 | 관리자 |  | 수기공모 | 수기공모 현황 | 화면 | /admin/concenManage | SC-0309 |  | concenReviewReport.jsp | 수기공모 현황 | 이학준 | 2022-03-21 | 2022-03-25
49 | 관리자 |  |  | 수기공모 목록 | 화면 | /admin/concenManage | SC-0310 |  | concenReviewList.jsp | 수기공모 목록 | 이학준 | 2022-03-21 | 2022-03-25
50 | 관리자 |  |  | 수기공모 상세 | 화면 | /admin/concenManage | SC-0311 |  | concenReviewDetail.jsp | 수기공모 상세 | 이학준 | 2022-03-21 | 2022-03-25
51 | 관리자 | 게시판관리 | 공지사항 | 공지사항 목록 | 화면 | /admin/boardManage | SC-0401 |  | boardManList.jsp | 공지사항 목록 | 김동환 | 2022-03-14 | 2022-03-18
52 | 관리자 |  |  | 공지사항 상세 | 화면 | /admin/boardManage | SC-0402 |  | boardManDeail.jsp | 공지사항 상세 | 김동환 | 2022-03-14 | 2022-03-18
53 | 관리자 |  | FAQ | FAQ 목록 | 화면 | /admin/boardManage | SC-0404 |  | faqManList.jsp | FAQ 목록 | 김동환 | 2022-03-14 | 2022-03-18
54 | 관리자 |  |  | FAQ 상세 | 화면 | /admin/boardManage | SC-0405 |  | faqManDeail.jsp | FAQ 상세 | 김동환 | 2022-03-14 | 2022-03-18
55 | 관리자 | 통계관리 | 활동인원 |  | 화면 | /admin/reportManage | SC-0501 |  | volunteerReport.jsp | 활동인원 | 이학준 | 2022-03-28 | 2022-04-01
56 | 관리자 |  | 지켜줌인(자살유발정보) |  | 화면 | /admin/reportManage | SC-0502 |  | suicdekeepOneReport.jsp | 지켜줌인(자살유발정보) | 이학준 | 2022-03-28 | 2022-04-01
57 | 관리자 |  | 지켜줌인(영상콘텐츠) |  | 화면 | /admin/reportManage | SC-0503 |  | videoKeepOneReport.jsp | 지켜줌인(영상콘텐츠) | 이학준 | 2022-03-28 | 2022-04-01
58 | 관리자 |  | 집중클리닝 |  | 화면 | /admin/reportManage | SC-0504 |  | concenCleanReport.jsp | 집중클리닝 | 이학준 | 2022-03-28 | 2022-04-01
59 | 관리자 |  | 수기공모전 |  | 화면 | /admin/reportManage | SC-0505 |  | concenReviewReport.jsp | 수기공모전 | 이학준 | 2022-03-28 | 2022-04-01
60 | 관리자 | 시스템관리 | 서비스관리 | 배너관리 | 화면 | /admin/cmmManage | SC-0600 |  | bannerManage.jsp | 배너관리 | 김동환 | 2022-03-21 | 2022-03-25
61 | 관리자 |  |  | 메뉴관리 | 화면 | /admin/cmmManage | SC-0601 |  | menuManage.jsp | 메뉴관리 | 김동환 | 2022-03-21 | 2022-03-25
62 | 관리자 |  |  | 공통코드관리 | 화면 | /admin/cmmManage | SC-0602 |  | cmmCodeManage.jsp | 공통코드관리 | 김동환 | 2022-03-21 | 2022-03-25
63 | 관리자 | TOP/FOOTER |  |  | 화면 | /admin | SC-0701 |  | adminbase.jsp | TOP/FOOTER | 김영민 | 2022-03-14 | 2022-03-18
64 | 시스템 | 배치 | 스케쥴러 | 일별 이벤트 | 배치 |  | SC-2101 |  | event_day | 일별스케쥴 | 예용철 | 2022-03-07 | 2022-03-11
65 | 시스템 |  |  | 월별 이벤트 | 배치 |  | SC-2102 |  | event_month | 월별스케쥴 | 예용철 | 2022-03-07 | 2022-03-11
66 | 시스템 |  | 배치 | 사용자(휴면/폐기) 처리 | 배치 |  | SC-2111 |  | user_status_proc | 사용자 상태처리 | 예용철 | 2022-03-07 | 2022-03-11
67 | 시스템 |  |  | 지켜줌인 마감 처리 | 배치 |  | SC-2112 |  | sims_close_proc | 지켜줌인 마감 처리 | 예용철 | 2022-03-14 | 2022-03-18
68 | 시스템 |  |  | 집중클리닝 마감 처리 | 배치 |  | SC-2113 |  | concen_close_proc | 집중클리닝 마감 처리 | 예용철 | 2022-03-14 | 2022-03-18

## 고객요청1차
붙임1.SIMS수정요청사항.hwp 참조
NO | 점검일자 | 프로그램명 | 상세기능 | 오류내용 | 결함유형 | 담당자 | 진행상태 | 처리시작일 | 처리종료일 | 비고
1 | 2022-03-15 | 사업안내 | 지켜줌인 vs 집중클리닝 색상 분리 => 지켜줌인(오렌지) 유지, 집중클리닝 색상 변경 | 색상 구분 지켜줌인과 집중클리닝 사업 안내에 대한 색이 구분되었으면 좋겠습니다 | 개선사항 | 퍼블 | Y
2 | 2022-03-15 | 사업안내 > 지켜줌인(人) | 안내 문구 수정 | 지켜줌인 안내에 대한 문장 수정 붙임3 참고하여 내용 수정 | 개선사항 | 퍼블
3 | 2022-03-15 | 사업안내 > 지켜줌인(人) | 이미지 변경 | 활동 순서 <회원가입>에 대한 인포그래픽 변경 요청 - 회원가입과 시스템 입력이 너무 비슷한 인포그래픽 활용하여 구분이 필요 | 개선사항 | 퍼블 | Y
4 | 2022-03-15 | 사업안내 > 지켜줌인(人) | 이미지 변경 | 활동 순서 <활동 선택>에 대한 인포그래픽 변경 요청 - 직관적으로 보여지지 않아 선택하는 이미지로 변경 요청 | 개선사항 | 퍼블 | Y
5 | 2022-03-15 | 사업안내 > 지켜줌인(人) | 이미지 변경 | 활동 순서 <교육>에 대한 인포그래픽 변경 요청 - 직관적으로 보여지지 않아 선택하는 이미지로 변경 요청 | 개선사항 | 퍼블 | Y
6 | 2022-03-15 | 사업안내 > 지켜줌인(人) | 글자색 조정 | 자살유발정보/유해정보 구분  법적 처벌 대상/대상 아님에 대한 글자가 눈에 띄지 않습니다. | 개선사항 | 퍼블 | Y
7 | 2022-03-15 | 사업안내 > 집중클리닝 | 안내 문구 수정 | 집중클리닝 안내에 대한 문장 수정 붙임4 참고하여 내용 수정 | 개선사항 | 퍼블 | Y
8 | 2022-03-15 | 지켜줌인(자살유발) > 교육수강 | 정렬(가운데), 글자 크기 조정 | 정돈이 안된 느낌이라 가운데 정렬과 글자크기 조정 부탁드립니다. | 개선사항 | 퍼블 | Y
9 | 2022-03-15 | 지켜줌인(자살유발) > 교육수강 | 글자 크기 조정 | 이수 완료가 너무 눈에 띄지 않아서 한 포인트정도만 키워주세요. | 개선사항 | 퍼블 | Y
10 | 2022-03-15 | 지켜줌인(자살유발) > 활동하기(목록) | 긴급구조대상자 전체 항목 추가 | 전체값이 디폴트로 보이게 설정 긴급구조대상자 대상자 여부 Y 설정X | 개선사항
11 | 2022-03-15 | 지켜줌인(자살유발) > 활동하기(목록) | 테두리 및 배경색 변경 | 보고서 틀이 잘 보이지 않습니다, 자살유발정보, 유해정보 클릭하는 동그라미나 자살유발정보~이미지 첨부에 대한 네모박스가 너무 연해서 조금만 어둡게 부탁드립니다. => 보고서 틀 진하게, 네모박스 배경색 조금 진하게 | 개선사항 |  | Y
12 | 2022-03-15 | 지켜줌인(자살유발) > 활동하기(상세) | 안내 팝업 이미지 변경 | 자살유발정보/유해정보는 어떻게 구분하나요? 붙임1 내용으로 새로 반영 부탁드립니다. | 개선사항
13 | 2022-03-15 | 지켜줌인(자살유발) > 활동하기(상세) | 자살유발정보 분류 명칭 변경 | 분류 띄어쓰기 요청 자살동반자 모집정보 자살에 대한 구체적인 방법을 제시하는 정보 자살을 실행하거나 유도하는 내용을 담은 정보 자살위해물건의 판매 또는 활용에 관한 정보 | 개선사항 | 예용철 | 완료 | 2022-03-15 | 2022-03-15
14 | 2022-03-15 | 지켜줌인(자살유발) > 활동하기(상세) | 유해정보 분류 명칭 변경 | 띄어쓰기 요청 자살동반자 모집정보 자살에 대한 구체적인 방법을 제시하는 정보 자살을 실행하거나 유도하는 내용을 담은 정보 자살위해물건의 판매 또는 활용에 관한 정보 => 공통코드 값 변경 | 개선사항 | 예용철 | 완료 | 2022-03-15 | 2022-03-15
15 | 2022-03-15 | 지켜줌인(자살유발) > 활동하기(상세) | 자살위해물건정보 필수 입력 처리 자살유발정보 분류(자살위해물건의 판매 또는 활용에 관한 정보) 선택 시 | 필수값 요청 자살위해물건의 판매 또는 활용에 관한 정보 클릭시 자살위해물건 정보 필수로 입력하도록 설정 | 개선사항
16 | 2022-03-15 | 지켜줌인(자살유발) > 활동하기(상세) | 긴급구조대상자 안내 문구 변경 | 긴급구조대상자 구조와 관련된 안내 문구 관리자 21page와 같이 수정 아래 내용을 작성 후 저장하면 신고자의 연락처로 112에 즉시 신고됩니다. 긴급구조대상자 구조를 위해 긴급구조기관에서 신고자에게 사실 확인을 위해 연락이 갈 수 있습니다. | 개선사항
17 | 2022-03-15 | 지켜줌인(자살유발) > 활동하기(상세) | 신고사유 명칭 변경 코드 값 삭제(기타) | 띄어쓰기 요청 자살 의사 또는 계획을 표현하였습니다. 자살동반자를 모집하였습니다. 자살위해물건을 구매하거나 구매의사를 표현하였습니다. 기타값 삭제 | 개선사항 | 예용철 | 완료 | 2022-03-15 | 2022-03-15
18 | 2022-03-15 | 지켜줌인(자살유발) > 활동하기(목록) 영상콘텐츠 > 활동하기(목록) | 최초 등록기간(시작/종료일)을 오늘날짜로 설정 | 1일 8시간 초과시 입력 불가능하도록 설정  1일 8시간 초과시 입력이 가능함 확인 필요(-), 현재 10시간으로 설정되어있음 | 개선사항
19 | 2022-03-15 | 지켜줌인(영상콘텐츠) | 시스템 전체 문구 변경 컨텐츠 => 콘텐츠 | 1. 메인메뉴 단어 수정  지켜줌인(영상컨텐츠) => 지켜줌인(영상콘텐츠) | 개선사항
20 | 2022-03-15 | 지켜줌인(영상콘텐츠) > 교육하기 | 정렬(가운데), 글자 크기 조정 | 정돈이 안된 느낌이라 가운데 정렬과 글자크기 조정 부탁드립니다. | 개선사항 |  | Y
21 | 2022-03-15 | 지켜줌인(영상콘텐츠) > 교육하기 | 글자 크기 조정 | 이수 완료가 너무 눈에 띄지 않아서 한 포인트정도만 키워주세요. | 개선사항 |  | Y
22 | 2022-03-15 | 지켜줌인(영상콘텐츠) > 활동하기(목록) | 글자 명칭 변경 | 조회 목록 및 모니터링 결과 단어 수정 영상분류 -> 영상장르 | 개선사항
23 | 2022-03-15 | 지켜줌인(영상콘텐츠) > 활동하기(상세) | 필수값 체크되지 않음 | 필수값 입력 팝업 필수값 모든 항목 + 필수값 미입력시 팝업 필수값은 모든 항목이 필수값이여야 하며, 이미지 첨부의 경우는 반드시 1장 이상 첨부가 필요함 필수값이 입력되지 않을 시 필수값을 입력하도록 안내 팝업 필요 | 결함
24 | 2022-03-15 | 지켜줌인(영상콘텐츠) > 활동하기(상세) | 등록 오류 | 방송 값만 입력 가능하고, 영화, OTT시 입력 불가능 방송통신심의위원회 신고 값에 대한 오류인 것 같으니 확인 부탁드립니다. | 결함
25 | 2022-03-15 | 지켜줌인(영상콘텐츠) > 활동하기(상세) | 제목 작성 안내 문구 변경 | 올바른 영상 제목 작성하기 붙임2 내용으로 수정 부탁드립니다 | 개선사항
26 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 교육수강 | 정렬(가운데), 글자 크기 조정 | 정돈이 안된 느낌이라 가운데 정렬과 글자크기 조정 부탁드립니다. | 개선사항 | 퍼블 | Y
27 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 교육수강 | 글자 크기 조정 | 이수 완료가 너무 눈에 띄지 않아서 한 포인트정도만 키워주세요. | 개선사항 | 퍼블 | Y
28 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 활동하기 | 지켜줌인(자살유발정보) 수정사항 참조 | 지켜줌인(자살유발정보)와 동일하게 적용 | 개선사항
29 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 활동하기(목록) | 긴급구조대상자 전체 항목 추가 | 전체값이 디폴트로 보이게 설정 긴급구조대상자 대상자 여부 Y 설정X | 개선사항
30 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 활동하기(목록) | 테두리 및 배경색 변경 | 보고서 틀이 잘 보이지 않습니다, 자살유발정보, 유해정보 클릭하는 동그라미나 자살유발정보~이미지 첨부에 대한 네모박스가 너무 연해서 조금만 어둡게 부탁드립니다. => 보고서 틀 진하게, 네모박스 배경색 조금 진하게 | 개선사항 |  | Y
31 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 활동하기(상세) | 안내 팝업 이미지 변경 | 자살유발정보/유해정보는 어떻게 구분하나요? 붙임1 내용으로 새로 반영 부탁드립니다. | 개선사항 | 퍼블
32 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 활동하기(상세) | 자살유발정보 분류 명칭 변경 | 분류 띄어쓰기 요청 자살동반자 모집정보 자살에 대한 구체적인 방법을 제시하는 정보 자살을 실행하거나 유도하는 내용을 담은 정보 자살위해물건의 판매 또는 활용에 관한 정보 | 개선사항 | 예용철 | 완료 | 2022-03-15 | 2022-03-15
33 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 활동하기(상세) | 유해정보 분류 명칭 변경 | 띄어쓰기 요청 자살동반자 모집정보 자살에 대한 구체적인 방법을 제시하는 정보 자살을 실행하거나 유도하는 내용을 담은 정보 자살위해물건의 판매 또는 활용에 관한 정보 => 공통코드 값 변경 | 개선사항 | 예용철 | 완료 | 2022-03-15 | 2022-03-15
34 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 활동하기(상세) | 자살위해물건정보 필수 입력 처리 자살유발정보 분류(자살위해물건의 판매 또는 활용에 관한 정보) 선택 시 | 필수값 요청 자살위해물건의 판매 또는 활용에 관한 정보 클릭시 자살위해물건 정보 필수로 입력하도록 설정 | 개선사항
35 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 활동하기(상세) | 긴급구조대상자 안내 문구 변경 | 긴급구조대상자 구조와 관련된 안내 문구 관리자 21page와 같이 수정 아래 내용을 작성 후 저장하면 신고자의 연락처로 112에 즉시 신고됩니다. 긴급구조대상자 구조를 위해 긴급구조기관에서 신고자에게 사실 확인을 위해 연락이 갈 수 있습니다. | 개선사항
36 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 활동하기(상세) | 신고사유 명칭 변경 코드 값 삭제(기타) | 띄어쓰기 요청 자살 의사 또는 계획을 표현하였습니다. 자살동반자를 모집하였습니다. 자살위해물건을 구매하거나 구매의사를 표현하였습니다. 기타값 삭제 | 개선사항 | 예용철 | 완료 | 2022-03-15 | 2022-03-15
37 | 2022-03-15 | 집중클리닝 > 수기공모 | 사업기간에 한건만 등록 가능하게 | 1건만 등록할 수 있도록 설정 | 개선사항
38 | 2022-03-15 | 공지사항 > 공지사항(상세) | 내용에 이미지 첨부 시 조회되는지 확인 | 공지사항 이미지 노출 확인 | 확인사항
39 | 2022-03-15 | 공지사항 > FAQ(목록) | 버튼 명칭 변경 | 아래의 항목으로 수정 지켜줌인(자살유발정보) 지켜줌인(영상콘텐츠) 자살유발정보 집중클리닝 기타 문의사항 | 개선사항
40 | 2022-03-15 | 마이페이지 > 활동증명서 | 활동증명서 인쇄하기(미리보기) | 활동증명서 인쇄시 방법에 따라 다르게 보여지는 것 같습니다. 확인 부탁드립니다. | 결함
41 | 2022-03-15 | 마이페이지 > 활동증명서 | 활동증명서 인쇄 시 화면에 꽉차게 크기 조정 | 활동증명서 인쇄시 공백이 적게 인쇄할 수 있을까요? | 개선사항