## 프로그램목록
[12 empty] | 계획 |  | 실적 |  | 테스트
NO | 시스템 | 대분류 | 중분류 | 소분류(화면) | 타입 | 경로 | 화면ID | 퍼블여부 | 프로그램ID | 프로그램명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 | 비고
1 | 사용자 | 메인페이지 | 메인 |  | 화면 | / | SC-1001 | Y | main.jsp | 메인 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-07 | 2022-03-07
2 | 사용자 |  | 이용 | 이용약관 |  | /sub | SC-1011 | Y | sub1.jsp | 이용약관 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-03-04
3 | 사용자 |  |  | 개인정보취급방침 |  | /sub | SC-1012 | Y | sub2.jsp | 개인정보취급방침 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-03-04
4 | 사용자 |  |  | 이메일추출방지정책 |  | /sub | SC-1013 | Y | sub3.jsp | 이메일추출방지정책 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-03-04
5 | 사용자 |  |  | 장애인차별금지법 |  | /sub | SC-1014 | Y | sub4.jsp | 장애인차별금지법 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-03-04
6 | 사용자 | 로그인 | 로그인 |  | 화면 | /login | SC-1002 | Y | usrLogin.jsp | 로그인 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-02-21
7 | 사용자 |  | 사용자 등록 | 개인정보수집동의 | 화면 | /login | SC-1003 | Y | usrPrivacyAgree.jsp | 개인정보수집동의 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02
8 | 사용자 |  |  | 본인인증 | 화면 | /login | SC-1004 | Y | usrCertification.jsp | 본인인증 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 본인인증(휴대폰,아이핀) 제외
9 | 사용자 |  |  | 정보입력 | 화면 | /login | SC-1005 | Y | usrInfoRegist.jsp | 정보입력 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02
10 | 사용자 |  |  | 가입완료 | 화면 | /login | SC-1006 | Y | usrInfoRegistEnd.jsp | 가입완료 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02
11 | 사용자 |  | 아이디찾기 |  | 화면 | /login | SC-1007 | Y | usrSearchId.jsp | 아이디찾기 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02
12 | 사용자 |  | 비밀번호찾기 |  | 화면 | /login | SC-1008 | Y | usrSearchPwd.jsp | 비밀번호찾기 | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 본인인증(휴대폰,아이핀) 제외
13 | 사용자 | 사업안내 | 지켜줌인(人) |  | 화면 | /guide | SC-1101 | Y | guideKeepOne.jsp | 지켜줌인(人) 안내 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-03 | 2022-03-03
14 | 사용자 |  | 집중클리닝 |  | 화면 | /guide | SC-1102 | Y | guideConcentration.jsp | 집중클리닝 안내 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-03 | 2022-03-03
15 | 사용자 | 지켜줌인(자살유발) | 교육수강 |  | 화면 | /suicide | SC-1200 | Y | suicideIndGuide.jsp | 교육수강 | 김동환 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-23 | 2022-03-04
16 | 사용자 |  | 활동하기 | 자살유발정보신고 목록 | 화면 | /suicide | SC-1201 | Y | suicideIndDeclareList.jsp | 자살유발정보신고 목록 | 김동환 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-23 | 2022-03-04
17 | 사용자 |  |  | 자살유발정보신고 상세 | 화면 | /suicide | SC-1202 | Y | suicideIndDeclareDetail.jsp | 자살유발정보신고 등록 | 김동환 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-23 | 2022-03-04
18 | 사용자 | 지켜줌인(영상콘텐츠) | 교육수강 |  | 화면 | /video | SC-1300 | Y | videoGuide.jsp | 교육수강(지켜줌인) | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-02 | 2022-03-02
19 | 사용자 |  | 활동하기 | 영상콘텐츠 목록 | 화면 | /video | SC-1301 | Y | videoContentList.jsp | 영상콘텐츠 목록 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-03-08
20 | 사용자 |  |  | 영상콘텐츠 상세 | 화면 | /video | SC-1302 | Y | videoContentDetail.jsp | 영상콘텐츠 상세 | 김영민 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-03-08
21 | 사용자 | 집중클리닝 | 교육수강 |  | 화면 | /concentration | SC-1401 | Y | concentrationGuide.jsp | 교육수강(집중클리닝) | 김동환 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-07 | 2022-03-07
22 | 사용자 |  | 활동하기 | 집중클리닝 목록 | 화면 | /concentration | SC-1402 | Y | concentrationList.jsp | 집중클리닝 목록 | 김동환 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-07 | 2022-03-08
23 | 사용자 |  |  | 집중클리닝 상세 | 화면 | /concentration | SC-1403 | Y | concentrationDetail.jsp | 집중클리닝 상세 | 김동환 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-08 | 2022-03-08
24 | 사용자 |  | 수기공모 | 수기공모 목록 | 화면 | /concentration | SC-1404 | Y | conspireList.jsp | 수기공모 목록 | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-02-28; 계획 종료일: 2022-03-11
25 | 사용자 |  |  | 수기공모 상세 | 화면 | /concentration | SC-1405 | Y | conspireDetail.jsp | 수기공모 상세 | 이학준 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | 2022-03-02 | 2022-03-04
26 | 사용자 | 공지사항 | 공지사항 | 공지사항 목록 | 화면 | /board | SC-1501 | Y | noticeList.jsp | 공지사항 목록 | 김동환 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-02-25
27 | 사용자 |  |  | 공지사항 상세 | 화면 | /board | SC-1502 | Y | noticeDetail.jsp | 공지사항 상세 | 김동환 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-02-25
28 | 사용자 | FAQ | FAQ | FAQ 목록 | 화면 | /board | SC-1503 | Y | faqList.jsp | FAQ 목록 | 김동환 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25
29 | 사용자 |  |  | FAQ 상세 | 화면 | /board | SC-1504 | Y | faqDetail.jsp | FAQ 상세 | 김동환 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25
30 | 사용자 | 마이페이지 | 봉사시간조회 |  | 화면 | /mypage | SC-1601 | Y | myVoluntReport.jsp | 봉사시간조회 | 김영민 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-03-01
31 | 사용자 |  | 정보수정 |  | 화면 | /mypage | SC-1602 | Y | mypage.jsp | 정보수정 | 김영민 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-03-01
32 | 사용자 |  | 활동증명서 |  | 화면 | /mypage | SC-1603 | Y | myVoluntCertfi.jsp | 활동증명서 | 김영민 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-02-28 | 2022-03-01
33 | 사용자 | TOP/FOOTER |  |  | 화면 | / | SC-1701 | Y | base.jsp | TOP/FOOTER | 김영민 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 2022-02-21 | 2022-02-24
34 | 관리자 | 로그인 |  |  | 화면 | /admin | SC-0101 | Y | adminLogin.jsp | 로그인 | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-03-14; 계획 종료일: 2022-03-18
35 | 관리자 | 회원관리 | 회원정보 관리 | 회원정보 | 화면 | /admin/userManage | SC-0201 | Y | userList.jsp | 회원정보 | 담당자: 김영민; 계획 시작일: 2022-03-14; 계획 종료일: 2022-03-18
36 | 관리자 |  |  | 회원정보 상세 | 화면 | /admin/userManage | SC-0202 | Y | userDetail.jsp | 회원정보 상세 | 담당자: 김영민; 계획 시작일: 2022-03-14; 계획 종료일: 2022-03-18
37 | 관리자 |  | 봉사시간 관리 | 봉사시간 달력 | 화면 | /admin/userManage | SC-0203 | Y | userCalendar.jsp | 봉사시간 달력 | 담당자: 김영민; 계획 시작일: 2022-03-21; 계획 종료일: 2022-03-25
38 | 관리자 |  |  | 1365 봉사자 목록 | 화면 | /admin/userManage | SC-0204 | Y | userVoluntList.jsp | 1365 봉사자 목록 | 담당자: 김영민; 계획 시작일: 2022-03-21; 계획 종료일: 2022-03-25
39 | 관리자 |  | 우수활동자 관리 |  | 화면 | /admin/userManage | SC-0205 | Y | userBestVoluntList.jsp | 우수활동자 관리 | 담당자: 김영민; 계획 시작일: 2022-03-21; 계획 종료일: 2022-03-25
40 | 관리자 | 사업관리 | 사업정보 | 사업정보 목록 | 화면 | /admin/busiManage | SC-0301 | Y | busiList.jsp | 사업정보 목록 | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-03-14; 계획 종료일: 2022-03-18
41 | 관리자 |  |  | 사업정보 상세 | 화면 | /admin/busiManage | SC-0302 | Y | busiDetail.jsp | 사업정보 상세 | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-03-14; 계획 종료일: 2022-03-18
42 | 관리자 |  | 지켜줌인(자살유발정보) | 지켜줌인 목록 | 화면 | /admin/suicideManage | SC-0303 | Y | suicdekeepOneList.jsp | 지켜줌인 목록 | 담당자: 김동환; 계획 시작일: 2022-03-28; 계획 종료일: 2022-04-01
43 | 관리자 |  |  | 지켜줌인 상세 | 화면 | /admin/suicideManage | SC-0304 | Y | suicdekeepOneDetail.jsp | 지켜줌인 상세 | 담당자: 김동환; 계획 시작일: 2022-03-28; 계획 종료일: 2022-04-01
44 | 관리자 |  | 지켜줌인(영상콘텐츠) | 영상콘텐츠 목록 | 화면 | /admin/videoManage | SC-0305 | Y | videoKeepOneList.jsp | 영상콘텐츠 목록 | 담당자: 김영민; 계획 시작일: 2022-03-28; 계획 종료일: 2022-04-01
45 | 관리자 |  |  | 영상콘텐츠 상세 | 화면 | /admin/videoManage | SC-0306 | Y | videoKeepOneDetail.jsp | 영상콘텐츠 상세 | 담당자: 김영민; 계획 시작일: 2022-03-28; 계획 종료일: 2022-04-01
46 | 관리자 |  | 집중클리닝 | 집중클리닝 목록 | 화면 | /admin/concenManage | SC-0307 | Y | concenCleanList.jsp | 집중클리닝 목록 | 담당자: 김동환; 계획 시작일: 2022-03-28; 계획 종료일: 2022-04-01
47 | 관리자 |  |  | 집중클리닝 상세 | 화면 | /admin/concenManage | SC-0308 | Y | concenCleanDetail.jsp | 집중클리닝 상세 | 담당자: 김동환; 계획 시작일: 2022-03-28; 계획 종료일: 2022-04-01
48 | 관리자 |  | 수기공모 | 수기공모 현황 | 화면 | /admin/concenManage | SC-0309 | Y | concenReviewReport.jsp | 수기공모 현황 | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-03-21; 계획 종료일: 2022-03-25
49 | 관리자 |  |  | 수기공모 목록 | 화면 | /admin/concenManage | SC-0310 | Y | concenReviewList.jsp | 수기공모 목록 | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-03-21; 계획 종료일: 2022-03-25
50 | 관리자 |  |  | 수기공모 상세 | 화면 | /admin/concenManage | SC-0311 | Y | concenReviewDetail.jsp | 수기공모 상세 | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-03-21; 계획 종료일: 2022-03-25
51 | 관리자 | 게시판관리 | 공지사항 | 공지사항 목록 | 화면 | /admin/boardManage | SC-0401 | Y | boardManList.jsp | 공지사항 목록 | 담당자: 김동환; 계획 시작일: 2022-03-14; 계획 종료일: 2022-03-18
52 | 관리자 |  |  | 공지사항 상세 | 화면 | /admin/boardManage | SC-0402 | Y | boardManDeail.jsp | 공지사항 상세 | 담당자: 김동환; 계획 시작일: 2022-03-14; 계획 종료일: 2022-03-18
53 | 관리자 |  | FAQ | FAQ 목록 | 화면 | /admin/boardManage | SC-0404 | Y | faqManList.jsp | FAQ 목록 | 담당자: 김동환; 계획 시작일: 2022-03-14; 계획 종료일: 2022-03-18
54 | 관리자 |  |  | FAQ 상세 | 화면 | /admin/boardManage | SC-0405 | Y | faqManDeail.jsp | FAQ 상세 | 담당자: 김동환; 계획 시작일: 2022-03-14; 계획 종료일: 2022-03-18
55 | 관리자 | 통계관리 | 활동인원 |  | 화면 | /admin/reportManage | SC-0501 |  | volunteerReport.jsp | 활동인원 | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-03-28; 계획 종료일: 2022-04-01
56 | 관리자 |  | 지켜줌인(자살유발정보) |  | 화면 | /admin/reportManage | SC-0502 |  | suicdekeepOneReport.jsp | 지켜줌인(자살유발정보) | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-03-28; 계획 종료일: 2022-04-01
57 | 관리자 |  | 지켜줌인(영상콘텐츠) |  | 화면 | /admin/reportManage | SC-0503 |  | videoKeepOneReport.jsp | 지켜줌인(영상콘텐츠) | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-03-28; 계획 종료일: 2022-04-01
58 | 관리자 |  | 집중클리닝 |  | 화면 | /admin/reportManage | SC-0504 |  | concenCleanReport.jsp | 집중클리닝 | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-03-28; 계획 종료일: 2022-04-01
59 | 관리자 |  | 수기공모전 |  | 화면 | /admin/reportManage | SC-0505 |  | concenReviewReport.jsp | 수기공모전 | 담당자: 이학준; 계획 시작일: 2022-03-28; 계획 종료일: 2022-04-01
60 | 관리자 | 시스템관리 | 서비스관리 | 배너관리 | 화면 | /admin/cmmManage | SC-0600 | Y | bannerManage.jsp | 배너관리 | 담당자: 김동환; 계획 시작일: 2022-03-21; 계획 종료일: 2022-03-25
61 | 관리자 |  |  | 메뉴관리 | 화면 | /admin/cmmManage | SC-0601 | Y | menuManage.jsp | 메뉴관리 | 담당자: 김동환; 계획 시작일: 2022-03-21; 계획 종료일: 2022-03-25
62 | 관리자 |  |  | 공통코드관리 | 화면 | /admin/cmmManage | SC-0602 | Y | cmmCodeManage.jsp | 공통코드관리 | 담당자: 김동환; 계획 시작일: 2022-03-21; 계획 종료일: 2022-03-25
63 | 관리자 | TOP/FOOTER |  |  | 화면 | /admin | SC-0701 | Y | adminbase.jsp | TOP/FOOTER | 담당자: 김영민; 계획 시작일: 2022-03-14; 계획 종료일: 2022-03-18
64 | 시스템 | 배치 | 스케쥴러 | 일별 이벤트 | 배치 |  | SC-2101 |  | event_day | 일별스케쥴 | 담당자: 예용철; 계획 시작일: 2022-03-07; 계획 종료일: 2022-03-11
65 | 시스템 |  |  | 월별 이벤트 | 배치 |  | SC-2102 |  | event_month | 월별스케쥴 | 담당자: 예용철; 계획 시작일: 2022-03-07; 계획 종료일: 2022-03-11
66 | 시스템 |  | 배치 | 사용자(휴면/폐기) 처리 | 배치 |  | SC-2111 |  | user_status_proc | 사용자 상태처리 | 담당자: 예용철; 계획 시작일: 2022-03-21; 계획 종료일: 2022-03-25
67 | 시스템 |  |  | 지켜줌인 마감 처리 | 배치 |  | SC-2112 |  | sims_close_proc | 지켜줌인 마감 처리 | 담당자: 예용철; 계획 시작일: 2022-03-07; 계획 종료일: 2022-03-11
68 | 시스템 |  |  | 집중클리닝 마감 처리 | 배치 |  | SC-2113 |  | concen_close_proc | 집중클리닝 마감 처리 | 담당자: 예용철; 계획 시작일: 2022-03-14; 계획 종료일: 2022-03-18